山东旅游职业学院文件

鲁旅职院发〔2019〕42号

山东旅游职业学院工程建设项目管理办法(修订)

第一章 总 则

第一条 为加强我院工程建设项目管理，规范操作程序，保证工程质量和安全，加强廉政建设，根据有关法律、法规，结合我院的实际情况，修订本办法。

第二条 本办法所称工程建设项目，是指学院所有的建筑、装修、安装、市政、园林等新建、改建、扩建、维修改造工程（校企合作实训室建设项目及由不可预测造成的需及时抢修的维修项目除外）。

第三条 学院成立工程建设项目领导小组，统筹协调全院的工程建设项目工作。领导小组由学院分管副院长任组长，成员由总务处、资产管理处、财务处、审计室等有关部门负责人组成。

第四条 总务处为学院工程建设项目管理的职能部门，其基本职责是：负责工程建设项目的论证与申报；负责工程建设项目用款计划的申报；负责工程建设项目的质量监督、进度、投资控制及竣工验收；负责工程建设项目在建期间的安全管理、材料批价及建设档案资料管理等工作。

财务处负责工程建设项目资金的筹集与管理，实施工程建设项目会计核算，组织编制竣工财务报告等工作。

资产管理处负责依法实施项目招标，确定勘察、设计、审计、监理和施工单位，参与项目验收工作。

审计室负责审核支付工程款项、全过程审计等工作。

监察室负责监督检查工程建设项目招标、建设施工、竣工验收等工作。

第二章  规划、立项、设计

第五条 学院新建工程建设项目应根据学院事业发展需要按照学院建设总体规划，由总务处报年度工程建设项目支出预算方案，提交学院审定通过后，开展新建工程建设项目的前期工作。

第六条 新建工程建设项目的前期工作按规划、立项（项目建议书和可行性研究报告审批）、设计三个阶段开展。总务处牵头委托符合资质的工程咨询机构编制新建工程建设项目建议书和可行性研究报告、及工程概算，经学院审定通过后，经省文化和旅游厅报省发改委审批。项目获得省发改委批复后方可实施。

财务处将自筹建设预算资金列入下一年度资金预算，经省文化旅游厅报请省财政厅批准。

第七条 新建工程建设项目获得主管部门批准后，根据属地原则在章丘区相关部门办理建设项目的规划、立项、施工、消防、人防、环保、卫生、抗震、防雷、水土保持、审图等各项前期报批手续，领取项目规划、施工许可证和图审合格书。

第八条 工程项目正式立项后，总务处负责联系、落实项目的设计工作，工程设计工作应遵循：

（一）与使用部门的沟通。明确设计要求，细化设计内容，认真编写项目设计任务书。设计任务书内容包括工程地点、工程条件、工程规模、工程方案要求、投资估算等。

（二）设计单位须按合同约定提供完整的施工图文件。施工图纸须报送图纸审查机构进行审查。设计单位按照审查意见补充和完善图纸设计。工程开工前组织设计单位、施工单位、监理单位和其他相关人员进行施工图纸技术交底。施工图设计文件完成后，任何单位和个人不得随意更改。

（三）委托工程造价机构依据施工图纸编制工程量清单。

第三章  招标及合同签订与管理

第九条  资产管理处须按照《山东旅游职业学院招投标管理办法》有关规定组织招标工作，经招标择优选定设计方案和设计单位，确定工程建设项目施工单位、监理单位。招投标所有资料必须收回入档。

第十条 合同应严格执行国家住房和城乡建设部、原国家工商行政管理总局印制的标准合同条款和甲乙双方签定的补充协议。所有工程建设项目合同需履行《山东旅游职业学院经济合同审签单》规定的签批程序，由资产管理处牵头负责实施。

第十一条 正式合同签订后，资产管理处将合同移交总务处按程序归档管理并组织合同实施。

第十二条 合同在实施中必须加强监督管理，工程项目负责人、施工管理员应认真检查工程是否按合同约定实施。

第十三条 学院应执行合同约定，禁止项目分包、转包。

第四章  工程施工管理

第十四条  工程建设项目必须做好工程开工前的一切准备工作，填写《山东旅游职业学院项目审批表》，经批准后方可开工。

第十五条  总务处要加强建筑施工现场管理，并督促施工单位加强施工人员和车辆的管理，做到安全、文明施工。

第十六条  工程建设项目应严格按审定的设计图纸和施工规范进行施工，确保工程建设质量。

（一）施工单位应严格按工程设计图纸施工，不得擅自修改工程设计。在施工管理过程中如发现设计图纸有异议的，应当及时提出建议和修改意见并报监理单位同意后，由总务处协调相关单位按程序进行调整。

（二）建筑材料应严格按工程设计要求、合同约定、市场考察确定的规格、价格、技术指标等取样封存后，经监理方和甲方检验收合格后方可进场使用。未经检验和检验不合格的，不得使用。

（三）严格工序管理，做好隐蔽工程记录。隐蔽工程在覆盖前须经监理单位、甲方和相关部门验收合格后方可进行下一道工序。

（四）甲方现场施工管理人员应坚持施工日志记录制度，并监督乙方与监理方完备施工日志。

第十七条 工程变更的管理。工程开工前必须进行图纸会审，将施工图上的问题提前解决，尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按如下规定执行。

（一）现场施工过程中发生的各种签证均需通报工程例会，讨论研究后由甲方项目负责人签属原始凭证，监理及项目管理人员未经签证程序签署的签证均为无效签证。

（二）在建项目需要变更的，必须以文字形式说明变更理由、变更概况及工程变更引起费用娃娃突然没有 预算的调增、调减。所有变更项目必须由总务处出具项目变更通知书方可执行。

（三）变更调增预算在5万元人民币以下的由总务处讨论后报分管院领导审批，调增预算在5-10万元人民币的报院长办公会议审议后确定，调增预算在10万元人民币及以上的需报党委会集体讨论后审定。

（四）设计变更必须有文字记载，设计变更的变更图（单）需加盖设计单位图章。

第十八条  施工过程中《工程联系单》的签发按以下要求办理：

（一）对外联系（施工单位、监理单位等）往来文件全部由总务处现场管理人员签收，并及时上报项目负责人审签。

（二）涉及用材更改和投资增加的签证，必须经甲方、监理方进行价格签证，按十六条第三款执行。

（三）总务处对往来文件分项目予以登记、盖章后转由现场管理人员正式对外签发联系单。

第五章  工程款项结算

第十九条  严格按有关财务规章制度、工程款项支付流程和合同（协议）的约定，结算各类工程款项，确保资金支付安全。工程款的支付比例必须严格控制在合同约定的上限以内，不得突破。工程款项结算的内容包括：工程预付款和进度款、工程结算款、质量保证金、监理费、设计费等。

第二十条  工程款项的支付，须按《山东旅游职业学院经费审批管理规定》有关规定执行。

第二十一条  各类工程款项支付前，财务处应对工程款项的内容和金额、单位名称和账户、应扣款项及支付依据等进行审核，支付时必须附有完整、合法的支付凭据。

第二十二条  施工单位申请拨付工程进度款，必须填制已完工程进度表，详细说明工程进度及预算，并经监理方、学院现场管理人员签字认可。

第二十三条  对在施工过程中因合理变更增加的费用，原则上要在工程竣工决算完成后支付。如因变更涉及金额较大确需支付部分费用的，需签订补充合同，付款金额可参照总合同约定的比例支付。

第二十四条  工程在竣工验收合格前，工程款支付比例不得超过合同价的70%。工程竣工结算审计完毕后，工程款支付至审计总价的95%，其余5%在保修期满后支付。

第六章  工程项目竣工验收及归档备案

第二十五条  工程建设项目按设计要求完成施工后，由施工单位按竣工验收和备案制度，整理各类技术资料，经监理审核后向总务处提交竣工报告和验收申请。总务处接到竣工报告后组织邀请章丘质检站、学院相关部门、施工、设计、勘察、监理单位等相关人员进行验收。竣工验收报告由验收单位出具，具体内容包括工程建设概况、工程质量的评定、存在的问题、责任及处理意见和其他需说明的事项。

第二十六条  设备、材料、分项工程的验收资料按合同约定需全面、完整地收集，保证工程建设项目档案的真实和完整，档案管理需按如下规定执行：

（一）根据有关规定，凡属新建的房屋，各种资料须及时收集、整理，将项目建议书、可行性研究报告、地质勘察资料，室外标高、水电暖气、弱电、初步设计、施工图纸、施工预算、开工报告、测量定位记录、施工合同、工程协议书、图纸会审记录、修改设计资料、设计修改图、竣工图、隐蔽工程图、室内设备安装资料和图纸、竣工结算、招投标工作文件等资料统一由总务处资料员收集整理、归档，各类资料的经办人都必须主动将原始资料交资料室存档。

（二）总务处资料员要认真做好档案管理工作，确保工程建设项目档案材料收集齐全、内容准确、整理系统、移交及时。工程技术资料应准备一式三份，一份交章丘建委存档和备案，另二份由总务处核对无误后存档。

第七章  工程项目审计

第二十七条  工程建设项目要按国家审计部门有关规定进行审计。审计内容包括工程建设项目的竣工决算、增减变更签证等。

第二十八条  所有送审的工程结算审计资料要求施工单位提供一式三份。由总务处负责归集、整理，并对工程决算资料进行初审。初审完成后交审计室二份，由审计室送审，另一份存总务处存档

第二十九条 审计室负责与审计机构的日常联络。工程建设项目竣工决算审计结束，由审计室向院长办公会报告。

第八章 工程建设项目的廉政纪律与监督

第三十条 学院监察室、审计室等部门对学院工程建设项目实施监督，发现问题，及时纠正。对建设中不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、贪污受贿等违法违纪违规行为，要予以严肃查处。

第三十一条 资产管理处按有关规定将招投标信息对外公示，接受社会监督。

第三十二条 实行亲属“回避”制度。学院领导和工程建设项目管理人员的近亲属及利益关系人，一律不得直接或间接承接学院工程建设项目相关业务。

第三十三条 学院相关人员在工程招投标过程中不得泄露标底或串通投标单位；不得接受相关企业宴请和礼物；不得参加投标单位组织的娱乐活动；不得利用职权和职务上的影响违规干预和插手工程招标、大宗物资设备采购等事项。

第三十四条 坚持制度建设和监督检查并重，他律与自律相结合，加强对工程建设项目管理人员进行经常性的廉政教育。管理人员必须坚持实事求是，秉公办理,不得接受施工承包、设备供应等单位及个人的宴请和赠送的礼金、礼卡、有价证券等，不得利用工作之便谋取个人不当利益。

第九章  后期管理

第三十五条  工程竣工验收通过后，总务处应及时组织项目主要使用部门、资产管理处等相关处室履行交接、验收手续，待完成土地、房屋等权证办理工作后，移交资产管理处进行固定资产登记。

第三十六条  总务处将工程建设项目完整资料整理汇编后存档。

第三十七条 工程建设项目质量和维修保养由总务处负责，日常管理由使用部门负责。

第十章  附则

第三十八条  《办法》实施后遇有国家、地方新颁布法律、法规、行政规章与本办法不一致的，从其新法律、法规、行政规章。

第三十九条  本办法自发布之日起实施，学院总务处负责解释。原《山东旅游职业学院工程建设项目管理办法（试行）》同时废止。

山东旅游职业学院办公室 2019年12月06日印发