山东旅游职业学院文件

鲁旅职院发〔2019〕45号

关于印发《项目管理工作流程》的通知

各处（室）、系（部）、中心：

为提升项目管理工作规范性，建立权责对等、分工明确、系统高效的项目管理工作体系，经研究，现将《项目管理工作流程》印发给你们，望遵照执行。校企合作共建项目参照执行。

本通知自发布之日起执行。

附件：1.项目管理工作流程

2.项目管理工作流程表

3.项目立项申请报告

4.项目审批表

5.项目决算审计审批表

6.项目验收表

7.项目交接单

8.项目绩效评价报告

山东旅游职业学院

2019年12月3日

附件1

项目管理工作流程

一、项目准备阶段

1、项目立项申请。由使用部门或交办部门填报《山东旅游职业学院项目立项申请报告》，对项目执行的背景、要求、基础条件、项目内容、实施进度、资金预算、预期效益等进行研究论证。

2、项目立项决策。根据预算额度分别呈请学院党委会、院长办公会议研究。

3、方案设计、论证。对经会议决策通过的项目，由使用部门或交办部门填写《山东旅游职业学院项目审批表 》系统征集相关部门（有必要可征求行业专家）意见，形成项目实施方案，按规定报批。各部门须对部门职责内的审批事项给出明确意见。

二、项目报批阶段

1、编报采购建议书。对经学院党委会或院长办公会审议通过的项目及项目实施方案，由使用部门或交办部门持《山东旅游职业学院项目审批表 》会同资产管理处编报招标清单，形成采购建议书。

2、项目采购报批。资产管理处按照《招标投标法》、《政府采购法》及其他相关法律法规的要求，对采购建议书进行复核，确定采购方式，向省文旅厅、财政厅报批。

三、项目实施阶段

1、组织采购。按照上级机关批复的采购建议书，资产管理处组织实施政府集中采购、委托招标等事宜，会同实施部门拟订合同文稿，并根据中标结果，按照《经济合同管理暂行办法》签订项目合同。

2、项目实施。由资产管理处根据部门分工将项目合同转交项目实施部门（总务处或项目申请部门）组织实施。项目实施过程中，各相关部门加强联系沟通，以项目实施部门为主处理项目实施进程中的进度管理、安全管理、质量管理、造价控制、技术管理和档案管理等事项。

四、项目验收阶段

1、竣工验收。项目实施部门会同使用部门或交办部门、审计室等相关部门以及相关第三方进行货物验收或工程项目验收，并填写《山东旅游职业学院项目验收表》。

2、项目决算。项目一经竣工验收，由项目实施部门通知施工单位启动项目决算资料编报，填写《山东旅游职业学院项目决算审计审批表》，经项目实施部门初审后报分管院领导审核，审核通过后，报学院审计室组织第三方审计；经审计，出具项目决算审计报告。

3、项目移交。财务部门会同项目实施部门、资产管理处等部门组织实施项目财务决算，项目实施部门填报《山东旅游职业学院项目交接单》会同使用部门、资产管理处实施项目交接，待项目移交使用部门后，按规定流程实施资产登记。项目实施部门完善相关资料，形成项目管理档案，交存档案室管理。

五、项目评价阶段

由项目使用部门根据使用情况结合项目可研报告进行效益评价，形成《山东旅游职业学院项目绩效评价报告》。

附件2

山东旅游职业学院项目管理流程表

| 项目周期 | 事项 | 责任部门 | 材料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目准备阶段 | 项目立项 | 使用部门或主办部门 | 《山东旅游职业学院项目立项申请报告》 |
|  | 项目决策 | 党委会或院长办公会 | 《山东旅游职业学院项目立项申请报告》 |
|  | 方案设计、论证 | 使用部门或主办部门（必要时邀请行业专家参与）、总务处、信息中心 | 《山东旅游职业学院项目审批表》 |
| 项目报批阶段 | 编报采购建议书 | 资产管理处、使用部门或主办部门、财务处 | 《山东旅游职业学院项目审批表》、资金预算指标文件 |
|  | 项目采购审批 | 资产管理处 | 项目采购建议书 |
| 项目实施阶段 | 招标采购 | 资产管理处、实施部门 | 《山东旅游职业学院经济合同审签单》 |
|  | 项目实施 | 资产管理处、总务处、项目实施部门 | 项目合同 |
| 项目验收阶段 | 竣工验收 | 总务处或实施部门、监察室、审计室及相关第三方 | 《山东旅游职业学院项目验收表》 |
|  | 项目决算 | 总务处或实施部门、审计室、第三方审计机构 | 《山东旅游职业学院项目决算审计审批表》、决算审计资料 |
|  | 项目移交 | 资产管理处、项目实施部门、财务处、项目使用部门 | 《山东旅游职业学院项目交接单》、《山东旅游职业学院固定资产登记卡片》、项目档案资料 |
| 项目评价阶段 | 项目绩效评价 | 使用部门 | 《山东旅游职业学院项目评价报告》 |
|  | 项目使用监督 | 监察室、使用部门 |  |

附件3

山东旅游职业学院项目立项申请报告

（   年度）

项目申报单位（盖部门公章）：

山东旅游职业学院

年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位 |  | 项目负责人 |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目主持单位 |  |  |  |
| 项目概要 | 1、项目简述 2、项目实施的基础条件、必要性和可行性分析 3、项目内容及实施方案 4、项目实施的预期绩效 5、项目资金预算及来源 （本通知所指的项目，为批复的年初预算及年中追加预算中达到固定资产标准或土建、安装、维修维护、改造、绿化等项目，不包括日常通用的2万元以下的用品或设备购置及紧急零星维修维护。） |  |  |
| 部门意见： |  |  |  |
| 分管院领导意见： |  |  |  |

附件4

山东旅游职业学院项目审批表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 提交资料 | 项目立项申报书 项目初步实施方案 |
| 主办部门审核意见 | （复杂项目或专业性较强项目，有必要可提供专家建议） |
| 总务处、信息中心意见 | （总务处对项目选址、水电暖气供应、地下管网管线、电话线等；信息中心对网线等弱电事项提出意见） |
| 分管院领导审批意见 |  |
| 院长办公会或党委会意见 | （注明院长办公会或党委会通过时间，有会议纪要的附纪要） |

附件5

基建（维修）工程决算审核表

| 送审项目 | （设备类项目凭验收表结算） |
| --- | --- |
| 施工单位 | （手机： ） |
| 报审值 |  |
| 部门审核意见 |  |
| 监理审核意见 |  |
| 分管院领导审批意见 |  |

附件6

项目验收表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目建设情况说明 |  |
| 建设部门审核意见 | （需经质检机构验收的，提供验收文件） |
| 使用部门意见 | （使用部门根据设计方案、施工合同和使用需求提出意见） |
| 审计部门意见 |  |

附件7

山东旅游职业学院项目交接单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目清单 | （包括所含项目涵盖范围、物资设备、说明资料等） |
| 建设部门意见 |  |
| 使用部门意见 |  |
| 资产管理部门意见 | （做好资产产权和使用部门登记，对建设、维修、改造项目内含有的设备类资产同时分类登记固定资产） |
| 分管院领导意见 |  |

附件8

山东旅游职业学院项目绩效评价报告

（        项目）

项目使用部门：

年    月   日

- 项目预期效益

- 项目使用情况

- 项目运行效益分析

（主要对照项目预期效益指标）

山东旅游职业学院办公室 2019年12月05日印发